## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Đurđevac |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Đurđevca za razdoblje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2025.-31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 22.1.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja 1.2. Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene 1.3. Uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture 1.4 Uređenje sakralnih objekata | 2025-04-01 | Broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 1 | 2 | 2 | 1046268.03 | DA | ZAVRŠENO | Izgrađena je druga višestambena zgrada na Radničkoj cesti u suradnji s APN-om, uz brojne privatne investicije u gradnji višestambenih objekata, završene su energetske obnove četiri područne škole te su u pripremi dvije prijave na poziv "Energetska obnova zgrada javnog setora" - energetska obnova zgrade FINE koja će se prenamijeniti u Glazbenu školu te zgrada Crvenog križa u Ulici Đure Basaričeka. Zelene površine se kontinuirano uređuju i ozelenjuju pa je tako završeno uređenje Trga svetog Jurja kao i radovi na provedbi Pilot projekta koji za cilj imao ozelenjivanje i uređenje parka oko Crkve svetog Jurja, parkirališta u Ulici kralja Tomislava te parkirališta kod željezničkog kolodvora. Prijavljen je projekt razvoja zelene infrastrukture grada Đurđevca kojim će se dodatno oplemeniti i urediti prostor oko utvrde Stari grad, izgraditi i opremiti prostor za slobodne aktivnosti na ŠRC-u te ozeleniti 4 urbana koridora kao i urbana točka u Čepelovcu. Završeni su radovi na unutarnjem uređenju Crkve svetog Jurja kao i obnova Kapele svete Rozalije.
[5 empty] | Broj dječjih igrališta | 13 | 16 | 16
[5 empty] | Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 4 | 8 | 8
[5 empty] | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 267645 | 300000 | 301505
[5 empty] | Broj adaptiranih sakralnih objekata | 1 | 2 | 2
2. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2025-04-01 | Broj izdanih rješenja o rušenju zapuštenih kuća | 6 | 5 | 6 | 0 | NE | ZAVRŠENO | Tokom godine se kontinuirano radi na izdavanju rješenja o rušenju te posebnih uvjeta za gradnju dok je za područje Grada izrađen prostorni plan. U provedbi su i projekti izrade izmjena i dopuna prostornog i urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca putem elektroničnog sustava "e-Planovi".
[5 empty] | Broj izdanih posebnih uvjeta za građenje | 73 | 50 | 63
[5 empty] | Pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 1 | 1 | 1
3. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 3.1. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 3.2. Održavanje javnih površina 3.3. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | 2025-04-01 | Održavane javne površine u m2 | 49200 | 55000 | 55000 | 1041117.86 | NE | ZAVRŠENO | Javne površine se tokom godine kontinuirano uređuju. Provođenjem projekta Aglomeracije povećao se broj korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu dok je broj energetski efikasnih rasvjetnih tijela kontinuirano isti.
[5 empty] | Broj korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 2064 | 3204 | 11700
[5 empty] | Broj korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 1526 | 2111 | 2918
[5 empty] | Broj energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 1317 | 1350 | 1345
4. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 4.1. Redovna djelatnost osnovnih škola 4.2. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 4.4. Modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture 4.5. Visoko obrazovanje | prosinac 2024. | Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0 | 4 | 0 | 4774349.77 | NE | ZAVRŠENO | U tijeku je dogradnja OŠ kroz dogradnju školskog prostora i školske sportske dvorane za provođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevni boravak učenika za što je objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO te se očekuje završetak radova do prosinca 2027. godini. U pripremi je prijava energetske obnove zgrade FINE koja će se poslije obnove prenamijeniti u Glazbenu školu te projekt unutarnjeg uređenja "starog" dijela OŠ Đurđevac. Gradnjom dodatnog prostora omogućit će se provođenje STEM aktivnosti. U tijeku je provedba projekta "Iskrice 5" kroz koji je osigurano 16 pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini 2025./2026. U drugoj polovici godine Grad je objavio poziv za dodjelu stipendija te trenutno 77 studenata koristi stipendiju Grada.
[5 empty] | Broj rekonsturiranih/adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 2 | 6 | 6
[5 empty] | Broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 6 | 9 | 6
[5 empty] | Broj učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava | 0 | 700 | 0
[5 empty] | Broj učenika uključenih u STEM aktivnosti | 0 | 100 | 0
[5 empty] | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 16 | 18 | 16
[5 empty] | Broj korisnika stipendija | 102 | 200 | 77
5. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 5. Briga o djeci | 5.1. Redovna djelatnost vrtića 5.2. Provedba predškolskog odgoja 5.3. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | travanj 2025. | Ukupan broj upisane djece | 289 | 375 | 327 | 1322890 | NE | ZAVRŠENO | Dječji vrtić Maslačak Đurđevac kontinuirano provodi upise nove djece te u vrtiću ne postoji lista čekanja. Novi objekt Dječjeg vrtića Maslačak započeo je s radom početkom nove akademske godine 2024./2025. te je opremljeno i uređeno novo dječje igralište u DV Maslačak.
[5 empty] | Broj novoupisane djece | 75 | 90 | 66
[5 empty] | Broj novosagrađenih objekata | 0 | 2 | 2
6. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 6. Socijalna skrb | 6.1. Dodjela subvencija, pomoći i donacija 6.2. Pružanje skrbi starijim i nemoćnim građanima 6.3. Poboljšanje standarda postojećih usluga i razvoj novih socijalnih usluga u zajednici 6.4. Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalne skrbi | travanj 2025. | Broj korisnika naknade za troškove stanovanja | 5 | 4 | 3 | 6741671.83 | NE | ZAVRŠENO | Grad tokom cijele godine zaprima zahtjeve za odobravanjem pomoći potrebitim sugrađanima te se kontinuirano odobravaju.U prvoj polovici godine objavljen je poziv te su zaposlene nove osobe na javnim radovima. S provedbom je započela provedba projekta "Snaga pomoći 4" kojim je bila zaposlena 31 gerontodomaćica koja je brinula o 283 korisnika. Stambena zajednica u objektu Kuća podrške Mali princ je popunjena korisnicima te su osigrana sredstva Ministarstva za samo funkcioniranje. Sredstva Ministarstva su osigurana i za rad COSI-ja. U tijeku je izgradnja i Centra za starije osobe koja će biti završena do lipnja 2026. godine.
[5 empty] | Broj korisnika besplatnog ogrjeva | 68 | 68 | 45
[5 empty] | Broj korisnika pomoći umirovljenicima | 671 | 671 | 1669
[5 empty] | Broj korisnika jednokratne pomoći | 70 | 70 | 72
[5 empty] | Broj zaposlenih osoba na javnim radovima | 18 | 18 | 28
[5 empty] | Broj krajnjih korisnika projekta "Zaželi" | 234 | 270 | 283
[5 empty] | Broj objekata namijenjenih pružanju socijalnih usluga | 3 | 7 | 6
7. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 7.1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja 7.2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadražaja 7.4. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti | travanj 2025. | Broj adaptiranih i obnovljenih objekata kulturne baštine | 1 | 2 | 2 | 1577716.39 | NE | ZAVRŠENO | Završena je obnova krovišta utvrde Stari grad dok je u tijeku obnova fasade. U nabavi je i izgradnja bedema utvrde čiji završetak izgradnje se očekuje do kraja 2026. godine čim će biti završena obnova utvrde. U travnju je u Muzeju grada Đurđevca otvorena izložba „Kiss me with your eyes" / "Poljubi me očima"u kojoj se ističu djela među kojima se ističu djela Andya Warhola, Roya Lichtensteina, Davida Hockneya, Jima Dine, Jamesa Rizzija, Fernarda Bellvera i drugih. Na javni poziv Ministarstva i turizma i sporta prijavljen je projekt izgradnje multifunkcionalne balon hale, a prijavljen je i projekt uređenja prostora za provođenje slobodnog vremena na ŠRC-u što obuhvaća i uređenje dječjeg igrališta kao i street workout sprava.
[5 empty] | Broj organiziranih međunarodnih izložbi | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Broj sportskih udruga | 21 | 21 | 24
[5 empty] | Broj novoizgrađene ili obnovljene sportske infrastrukture | 2 | 4 | 3
8. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 8.1. Broj saniranih ilegalnih odlagališta otpada 8.2. Količina odvojeno prikupljenog otpada 8.3. Korištenje obnovljivih izvora energije | travanj 2025. | Broj saniranih odlagališta | 0 | 1 | 0 | 1029509.15 | NE | ZAVRŠENO | U 2022. godini izgrađene su sortirnica i kompostana čime je značajno smanjena količina mješovitog komunalnog otpada odloženog na odlagalište,a ujedno je povećana količina odvojeno prikupljenog otpada. Sredstvima FZOEU sufinancirana je ugradnja 3 solarne elektrane na javnim objektima. Osim navedene tri solarne elektrane ugrađena je jedna na COSI-ju te na kompostani. Prijavljen je projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi udurge Mali princ te je u tijeku izgradnja solara na Centru za starije osobe. U OŠ i DV postavljene su i puštene u pogon dizalice topline. Odlagalište je u procesu sanacije no budući da CGO Piškornica nije izgrađen, otpad se i dalje odlaže na odlagalištu "Peski". Istraživački radovi na istražnom polju Leščan su u tijeku.
[5 empty] | Broj zelenih otoka | 59 | 68 | 64
[5 empty] | Broj sortirnica i kompostana | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Količina odvojeno prikupljenog otpada (t) | 516 | 627 | 905
[5 empty] | Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište | 1000 | 815 | 833
[5 empty] | Broj solarnih elektrana | 0 | 8 | 5
[5 empty] | Broj geotermalnih elektrana | 0 | 1 | 0
9. | 3. Pametna i zelena županija | Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 1. Unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite 2. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | travanj 2025. | Broj adaptiranih objekata vatrogasnih postaja i domova | 1 | 2 | 4 | 43319.98 | NE | ZAVRŠENO | Tokom 2025. godine kontinuirano se radilo na povećanju broja članova DVD te se upozoravalo stanovništvo na opasnost od požara i to na svim razinama, od nacionalne do lokalne. Ulaganja u infrastrukturu ovise o objavi poziva za ulaganja u vatrogasne domove.
[5 empty] | Broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Broj intervencija zaštite i spašavanja | 207 | 206 | 181
[5 empty] | Broj članova DVD-ova | 330 | 330 | 330
[5 empty] | Broj članova HGSS | 6 | 10 | 8
10. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 10.1. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 10.3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije prijevozu | travanj 2025. | km uređenih biciklističkih staza | 44 | 48 | 47 | 1435048.74 | NE | ZAVRŠENO | Tokom godine se kontinuirano radi na uređenju postojećih prometnica te biciklističkih i pješačkih staza dok je u 2024. godini završena izgradnja mostova na Istočnoj obilaznici dok je u 2025. završena izgradnja pješačke staze od grada Đurđevca do naselja Čepelovac dužine veće od 3 km te staze u Sirovoj Kataleni.
[5 empty] | km uređenih pješačkih staza | 13 | 28 | 26
[5 empty] | km asfaltiranih javnih prometnica | 109 | 118 | 119
[5 empty] | km održavanih nerazvrstanih prometnica | 340 | 340 | 340
[5 empty] | broj izgrađenih punionica za električna vozila | 2 | 3 | 2
[5 empty] | Broj saniranih/izgrađenih mostova | 0 | 2 | 2
11. | 3. Pametna i zelena županija | Mjera 11. Gospodarski razvoj | 11.1. Poticanje i jačanje poduzetništva i gospodarstva 11.2. Poticanje održivog razvoja turizma 11.3. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i potpora PPI 11.4. Jačanje poduzetničke infrastrukture uspotavom poslovnih zona i njihovim opremanjem i popunjavanjem | travanj 2025. | Broj dodijeljenih potpora za MSP | 20 | 23 | 23 | 1337219.67 | NE | ZAVRŠENO | Razvoj Đurđevca ostvaruje kontinuirani napredak i u turističkom i u gospodarskom smislu. Poduzetnička aktivnost je značajna te je u tijeku realizacija privatnih investicija u poduzetničkim zonama. Poduzetnički inkubator je popunjen u potpunosti. Broj manifestacija je kontinuriran i okuplja veliki broj sudionika što prepoznaju svi posjetitelji.
[5 empty] | Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 43 | 45 | 41
[5 empty] | Ukupan broj turističkih dolazaka | 12432 | 13000 | 20712
[5 empty] | Broj turističkih atrakcija | 15 | 20 | 15
[5 empty] | Broj poduzeća koji posluju u poduzetničkim zonama | 17 | 23 | 22
[5 empty] | Broj novoregistriranih kreveta | 300 | 330 | 364
[5 empty] | Broj korisnika inkubatora | 8 | 8 | 12
[5 empty] | Broj korisnika oznake "Kvaliteta Podravine" | 30 | 35 | 37
[5 empty] | Broj manifestacija | 25 | 25 | 25
12. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 12.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave 12.2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave 12.3. Priprema projekata za sufinacniranje sredstvima ESI fondova | travanj 2025. | Broj digitaliziranih usluga Grada Đurđevca | 7 | 8 | 7 | 0 | NE | ZAVRŠENO | Tijekom 2025. godine prijavljeno je 12 projekata od kojih je za financiranje odobreno 6 projekta , a odluke o finacniranju se čekaju za još 6 projekata. Edukacija svih zaposlenika provođene su kontinuirano tokom godine, dok su pripreme projektnog prijedloga za digitalizaciju dodatnih usluga u tijeku te se očekuje prijava projekta u veljači 2026.
[5 empty] | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na edukacijama | 5 | 25 | 15
[5 empty] | Broj projekata odobrenih za sufinaciranje | 15 | 20 | 12
| Datum: | 22.1.2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Silvija Lukačin
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Hrvoje Janči, mag.educ.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Program VRH, Nacionalni plan TDU i dr.), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa TDU.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## RADNA VERZIJA (hidden)
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Đurđevac |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Đurđevca za razdoblje 2021.-2022. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022.-30.6.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 5.7.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja 1.2. Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene 1.3. Uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture 1.4 Uređenje sakralnih objekata | 2025-04-01 | Broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 1 | 1 | 1 | 156461.88 | 0 | U TIJEKU | U tijeku je procedura pokretanja gradnje višestambene zgrade na Radničkoj cesti, čeka se natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada, zelene površine se kontinuirano uređuju te je obnove Crkve sv. Rozalije prijavljena na natječaj MRRFEU: |  | 258386.8
[5 empty] | Broj dječjih igrališta | 13 | 14 | 12 |  | 0 |  |  | ENRG.OBNOVA ZGRADE KUĐ-ZGRADA KOD DOMA ZDRAVLJA | 30000
[5 empty] | Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 4 | 4 | 4 |  | 7375 |  |  | CRKVA MIČETINAC | 19600
[5 empty] | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 267645 | 300000 | 267645 |  | 149086.88 |  |  | RADNIČKA-DOKUMN | 70000
[5 empty] | Broj adaptiranih sakralnih objekata | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | DJ.IGRALIŠTA | 6125
2. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2025-04-01 | Broj izdanih rješenja o rušenju zapuštenih kuća | 6 | 5 | 2 | 7500 | 7500 | U TIJEKU | Tokom godine se kontinuirano radi na izdavanju rješenja o rušenju te posebnih uvjeta za gradnju dok je za područje Grada izrađen prostorni plan.
[5 empty] | Broj izdanih posebnih uvjeta za građenje | 73 | 50 | 21 |  | 0 |  |  | RUŠENJE ZAPUŠTENIH KUĆA
[5 empty] | Pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | KOŠNJA | 1177742.04
3. | PC.3. Pametna i zelena županija | Mjera 3. Komunalno gospodarstvo | 3.1. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 3.2. Održavanje javnih površina 3.3. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | 2025-04-01 | Održavane javne površine u m2 | 49200 | 55000 | 49200 | 352718.02 | 300182.67 | U TIJEKU | Javne površine se tokom godine kontinuirano uređuju. Provođenjem projekta Aglomeracije povećao se broj korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu dok je broj energetski efikasnih rasvjetnih tijela neznatno povećan. |  | 63700.59
[5 empty] | Broj korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 2064 | 2064 | 3408 |  | 52535.35
[5 empty] | Broj korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 1526 | 1526 | 2199
[5 empty] | Broj energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 1317 | 1350 | 1320 |  | 0
4. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 4. Odgoj i obrazovanje | 4.1. Redovna djelatnost osnovnih škola 4.2. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 4.4. Modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture 4.5. Visoko obrazovanje | prosinac 2024. | Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0 | 0 | 0 | 507267.53 | 0 | U TIJEKU | U planu je dogradnja OŠ te gradnja Glazbene škole i plivališta za što se očekuju natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO. Gradnjom dodatnog prostora omogućit će se provođenje STEM aktivnosti. Završetkom školske godine, završen je projekt Iskrice 2 kojim je bilo osigurano 16 pomoćnika u nastavi te je prijavljen nastavak projekta kroz koji će se osigurati 17 pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini. U drugoj polovici godine Grad će objaviti poziv za dodjelu stipendija.
[5 empty] | Broj rekonsturiranih/adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 2 | 2 | 2 |  | 0
[5 empty] | Broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 6 | 6 | 6 |  | 0
[5 empty] | Broj učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Broj učenika uključenih u STEM aktivnosti | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 16 | 17 | 16 |  | 440717.53
[5 empty] | Broj korisnika stipendija | 102 | 135 | 81 |  | 66550
5. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 5. Briga o djeci | 5.1. Redovna djelatnost vrtića 5.2. Provedba predškolskog odgoja 5.3. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | travanj 2025. | Ukupan broj upisane djece | 289 | 290 | 285 | 0 | 0 | U TIJEKU | Trenutno su u tijeku obrade pristiglih prijava za upis djece u DV Maslačak dok je dogradnja DV prijavljena na poziv za sufinacniranje iz NPOO.
[5 empty] | Broj novoupisane djece | 75 | 80 | 41 |  | 0
[5 empty] | Broj novosagrađenih objekata | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 6. Socijalna skrb | 6.1. Dodjela subvencija, pomoći i donacija 6.2. Pružanje skrbi starijim i nemoćnim građanima 6.3. Poboljšanje standarda postojećih usluga i razvoj novih socijalnih usluga u zajednici 6.4. Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalne skrbi | travanj 2025. | Broj korisnika naknade za troškove stanovanja | 5 | 5 | 6 | 223380 | 10800 | U TIJEKU | Grad tokom cijele godine zaprima zahtjeve za odobravanjem pomoći potrebitim sugrađanima te se kontinuirano odobravaju.U prvoj polovici godine objavljen je poziv te su zaposlene nove osobe na javnim radovima. Budući da je gerontodomaćicama istekao ugovor o radu, trennutno nema korisnika projekta Zaželi, no prijavljen je novi projekt za koji se čeka odobravanje. Radovi na objektu COSI i Mali princ su u tijeku te se do kraja 2022. i sredine 2023. godine očekuje njihovo puštanje u rad. | 21853.33
[5 empty] | Broj korisnika besplatnog ogrjeva | 68 | 68 |  |  | 0 |  |  | 56700
[5 empty] | Broj korisnika pomoći umirovljenicima | 671 | 671 |  |  | 65000 |  |  | 164710
[5 empty] | Broj korisnika jednokratne pomoći | 70 | 70 |  |  | 70300 |  |  | 836083.31
[5 empty] | Broj zaposlenih osoba na javnim radovima | 18 | 18 | 24 |  | 77280 |  |  | 847751.2
[5 empty] | Broj krajnjih korisnika projekta "Zaželi" | 234 | 250 | 0 |  | 0
[5 empty] | Broj objekata namijenjenih pružanju socijalnih usluga | 3 | 5 | 3 |  | 0
7. | PC.2. Socijalno osjetljiva županija | Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport | 7.1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja 7.2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadražaja 7.4. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti | travanj 2025. | Broj adaptiranih i obnovljenih objekata kulturne baštine | 1 | 1 | 1 | 690286.57 | 0 | U TIJEKU | U najavi je poziv za razvoj turizma te se očekuje njegova objava u drugoj polovici 2022. godine te se na taj natječaj planira prijaviti obnova Utvrde Stari grad te izgradnja psortske infrastrukture. U travnju je u Muzeju grada Đurđevca otvorena izložba Hundertwasser&Hasegawa "Orijent i Okcident"
[5 empty] | Broj organiziranih međunarodnih izložbi | 1 | 1 | 1 |  | 86204.79
[5 empty] | Broj sportskih udruga | 21 | 21 | 32 |  | 604081.78
[5 empty] | Broj novoizgrađene ili obnovljene sportske infrastrukture | 2 | 3 | 2 |  | 0
8. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 8.1. Broj saniranih ilegalnih odlagališta otpada 8.2. Količina odvojeno prikupljenog otpada 8.3. Korištenje obnovljivih izvora energije | travanj 2025. | Broj saniranih odlagališta | 0 | 0 | 0 | 343353.27 | 0 | U TIJEKU | Trenutno je u tijeku izgradnja sortirnice i kompostane čime će se dodatno smanjiti količina mješovitog komunalnog otpada odloženog na odlagalište,a ujedno će se povećati količina odvojeno prikupljenog otpada. Na poziv FZOEU prijavljena su 3 projekta ugradnje solarnih elektrana na javnim objektima, dok je priprema dokumentacije za iskorištavanje geotermalnog potencijala u tijeku.
[5 empty] | Broj zelenih otoka | 59 | 60 | 59 |  | 0
[5 empty] | Broj sortirnica i kompostana | 0 | 0 | 0 |  | 343353.27
[5 empty] | Količina odvojeno prikupljenog otpada (t) | 516 | 541 | 153
[5 empty] | Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište | 1000 | 950 | 355
[5 empty] | Broj solarnih elektrana | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Broj geotermalnih elektrana | 0 | 0 | 0
9. | 3. Pametna i zelena županija | Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 1. Unaprjeđenje sustava protupožarne i civilne zaštite 2. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | travanj 2025. | Broj adaptiranih objekata vatrogasnih postaja i domova | 1 | 2 | 1 | 0 |  | U TIJEKU | Na natječaj za mjeru 7.4.1. prijavljen je projekt uređenja Vatrogasnog doma u Mičetincu te se još čekaj rezultati.
[5 empty] | Broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Broj intervencija zaštite i spašavanja | 207 | 206 | 136
[5 empty] | Broj članova DVD-ova | 330 | 330 | 518
[5 empty] | Broj članova HGSS | 6 | 6 | 6
10. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica | 10.1. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 10.3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije prijevozu | travanj 2025. | km uređenih biciklističkih staza | 44 | 45 | 44 | 1805196.44 | 0 | U TIJEKU | Tokom godine se kontinuirano radi na uređenju postojećih prometnica te biciklističkih i pješačkih staza dok je u prvoj polovici 2022. godine završena izgradnja mosta na Istočnoj obilaznici.
[5 empty] | km uređenih pješačkih staza | 13 | 18 | 13 |  | 153640
[5 empty] | km asfaltiranih javnih prometnica | 109 | 110 | 109 |  | 983411.53
[5 empty] | km održavanih nerazvrstanih prometnica | 340 | 340 | 340 |  | 147375
[5 empty] | broj izgrađenih punionica za električna vozila | 2 | 2 | 2 |  | 0
[5 empty] | Broj saniranih/izgrađenih mostova | 0 | 2 | 1 |  | 520769.91
11. | 3. Pametna i zelena županija | Mjera 11. Gospodarski razvoj | 11.1. Poticanje i jačanje poduzetništva i gospodarstva 11.2. Poticanje održivog razvoja turizma 11.3. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i potpora PPI 11.4. Jačanje poduzetničke infrastrukture uspotavom poslovnih zona i njihovim opremanjem i popunjavanjem | travanj 2025. | Broj dodijeljenih potpora za MSP | 20 | 21 | 10 | 127208.26 | 90000 | U TIJEKU | Turistički razvoj Đurđevca ostvaruje kontinuirani napredak što je vidljivo iz anvedenih pokazatelja. Poduzetnička aktivnost je značajna te je u tijeku realizacija privatnih investicija u poduzetničkim zonama.
[5 empty] | Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 43 | 43 | 2 |  | 37208.26
[5 empty] | Ukupan broj turističkih dolazaka | 12432 | 12500 | 6816
[5 empty] | Broj turističkih atrakcija | 15 | 15 | 15
[5 empty] | Broj poduzeća koji posluju u poduzetničkim zonama | 17 | 19 | 17
[5 empty] | Broj novoregistriranih kreveta | 300 | 310 | 312
[5 empty] | Broj korisnika inkubatora | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Broj korisnika oznake "Kvaliteta Podravine" | 30 | 32 | 30
[5 empty] | Broj manifestacija | 25 | 25 | 16
12. | 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva | Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 12.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave 12.2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave 12.3. Priprema projekata za sufinacniranje sredstvima ESI fondova | travanj 2025. | Broj digitaliziranih usluga Grada Đurđevca | 7 | 7 | 7 | 4231.49 |  | U TIJEKU | Tijekom prve polovice 2022. godine, fokus je bio na prijavi projekata te je prijavljeno 19 projekata na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava. Edukacije zaposlenika su planirane u drugoj polovici 2022.
[5 empty] | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na edukacijama | 5 | 8 | 0 |  | 4231.49
[5 empty] | Broj projekata odobrenih za sufinaciranje | 15 | 15 | 5
| Datum: | 5.7.2022.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Silvija Lukačin
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Program VRH, Nacionalni plan TDU i dr.), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa TDU.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja